SkoolBay

Marketplace de Serviços entre Estudantes Universitários

Relatório de Retrospetiva do Projeto e Relatório Final

Tarefa 17 · Engenharia de Software I · Prof. Toacy Oliveira · Instituto Piaget · 2025/2026

Equipa

António Rafael Marques Simões — 2022115742

Diogo Filipe Gonçalves Pereira — 2024115723

Kauã Henrique Santos Pina — 2024126856

Leonardo Alexandre Martins Afonso — 2022111829

Marinela Suely João Bettencourt — 2024117541

Miguel Lourenço e Lozano Alves de Almeida Costa — 2024107218

Repositório: github.com/pereira2001/ESTG-ESI-SkoolBay · Junho de 2026

# 1. Resumo do Projeto e Objetivos Alcançados

O SkoolBay é um marketplace peer-to-peer onde estudantes universitários publicam e contratam serviços entre si, com autenticação restrita a e-mails institucionais. O projeto foi desenvolvido segundo a metodologia Scrum, em 6 sprints (Sprint 0 a Sprint 5), entre abril e junho de 2026, com gestão via GitHub Projects, branch protection na main e Pull Requests com revisão obrigatória.

| Objetivo inicial | Resultado alcançado | Estado |
| --- | --- | --- |
| Configurar arquitetura base, Docker e pipeline CI | Next.js 14 + Prisma + PostgreSQL em Docker Compose; GitHub Actions com lint, typecheck e testes | Concluído |
| Autenticação com e-mail institucional e perfis | Registo com validação de domínio, verificação de e-mail, login NextAuth v5, perfil com avatar e rating | Concluído |
| CRUD de serviços com pesquisa e filtros | Publicação, edição, soft delete, listagem paginada, pesquisa full-text e filtros por categoria/preço | Concluído |
| Fluxo completo de pedidos com máquina de estados | PENDING → ACCEPTED/REJECTED → COMPLETED/CANCELLED, com painéis de prestador e cliente | Concluído |
| Avaliações, denúncias e moderação | Reviews 1–5 estrelas, recálculo de rating, denúncias e painel admin (domínios + moderadores) | Concluído |
| Integração de funcionalidades LLM | Pesquisa semântica e sugestão de preço via Groq API (llama-3.3-70b-versatile) | Concluído |
| Testes unitários e de aceitação | 37 testes unitários Vitest (100% pass no CI) + testes de aceitação documentados por US | Concluído |

Das 20 User Stories planeadas (86 story points), as 20 foram implementadas, com testes de aceitação documentados para todas elas. O grupo iniciou com 7 elementos; um elemento saiu numa fase inicial, antes da atribuição individual de issues, sem impacto no âmbito entregue pelos 6 membros ativos.

# 2. Retrospetiva por Sprint

## Sprint 0 — Documentação e Planeamento

| O que correu bem | O que correu mal | Melhorias a implementar |
| --- | --- | --- |
| Documento de Visão, 20 User Stories com MoSCoW, diagramas UML e mockups UX concluídos antes de qualquer código. Setup do GitHub Projects com 64 issues e milestones. | A saída de um elemento do grupo obrigou a redistribuir tarefas e a rever a atribuição inicial no quadro Kanban. | Definir desde o início um plano de contingência de redistribuição de trabalho e confirmar o compromisso de todos os elementos. |

## Sprint 1 — Autenticação e Perfis (US-001–004, 019)

| O que correu bem | O que correu mal | Melhorias a implementar |
| --- | --- | --- |
| Scaffolding Next.js + Prisma + Docker funcionou à primeira (docker compose up --build verde). Integração NextAuth → Prisma limpa e sem regressões posteriores. | Variáveis de ambiente definidas no .env não eram passadas automaticamente ao container — o login falhava silenciosamente em Docker. Subestimámos o tempo de configuração do ambiente. | Declarar explicitamente todas as variáveis no bloco environment do docker-compose.yml e documentar o setup no README; detalhar melhor as tarefas técnicas no Sprint Planning. |

## Sprint 2 — Serviços e Pesquisa (US-005–009)

| O que correu bem | O que correu mal | Melhorias a implementar |
| --- | --- | --- |
| CRUD de serviços com validação Zod partilhada entre cliente e servidor reduziu erros de integração. Componentes shadcn/ui aceleraram a UI mantendo consistência com a paleta da marca. | Branches criadas em cadeia (empilhadas sobre a anterior em vez de partirem da main) geraram conflitos de merge em ficheiros partilhados (header, schema Prisma). | Criar branches sempre a partir da main atualizada e fazer rebase frequente; acordar SLA interno de revisão de PRs em 24h para evitar divergência. |

## Sprint 3 — Pedidos, Painéis e Dashboard (US-010–013, 018)

| O que correu bem | O que correu mal | Melhorias a implementar |
| --- | --- | --- |
| A máquina de estados do ServiceRequest, definida previamente no diagrama de classes, traduziu-se diretamente em validações server-side sem retrabalho. | Uma chave da API Groq foi acidentalmente commitada no .env.example, criando um incidente de segurança. | A chave foi imediatamente revogada e o histórico git reescrito com o BFG Repo Cleaner; passou a haver verificação de segredos antes de cada commit. |

## Sprint 4 — Avaliações e Moderação (US-014–017)

| O que correu bem | O que correu mal | Melhorias a implementar |
| --- | --- | --- |
| Fluxo de reviews com recálculo automático de rating e painel de moderação completos. Painel admin com gestão de domínios institucionais e moderadores. | US-016 (denúncias) e US-017 (moderação) foram subestimadas em story points — exigiram sistema de roles, validações cruzadas e estados de UI adicionais. Sobrecarga nos últimos dias do ciclo. | Incluir critérios de UI responsiva no Definition of Done e rever estimativas de US que envolvam permissões/roles, tipicamente mais complexas do que aparentam. |

## Sprint 5 — Testes, IA e Entrega Final (Tarefas 15–17)

| O que correu bem | O que correu mal | Melhorias a implementar |
| --- | --- | --- |
| 37 testes unitários a passar no CI e testes de aceitação documentados para as US. Integração LLM (pesquisa semântica + sugestão de preço) concluída e apresentação final preparada. | O modelo Groq inicialmente usado (llama3-8b-8192) foi descontinuado pelo fornecedor a meio do sprint, partindo as funcionalidades de IA. Os testes, escritos no fim, expuseram inconsistências em schemas que obrigaram a correções retroativas. | Migrámos para o llama-3.3-70b-versatile e isolámos o nome do modelo em configuração; em projetos futuros, escrever testes em paralelo com a implementação e evitar dependência rígida de modelos externos. |

# 3. Contribuição Individual dos Membros

A participação de cada integrante, registada em issues no GitHub Projects e distribuída de forma equilibrada pelos 6 membros ativos:

| Membro | Função principal | Principais entregas e artefactos |
| --- | --- | --- |
| Diogo Pereira | Scrum Master / Dev Lead | Documento de Visão, setup do projeto (Next.js, Prisma, PostgreSQL), Product Backlog e Definition of Done, layout base e diagrama de sequência de registo, sistema de avaliações (US-014), testes unitários de auth/user, coordenação Scrum e gestão de PRs. 10 issues atribuídas. |
| António Simões | QA / Backend de Serviços | Diagrama de classes e diagrama de estados do pedido, página de login, CRUD de serviços — criação e detalhe (US-005, 006, 007), publicação de pedidos, navegação/layout (US-019) e testes de aceitação. 11 issues atribuídas. |
| Kauã Pina | Modelação UML / Pedidos | Diagrama de casos de uso, painéis de gestão de pedidos (prestador e cliente), diagrama de sequência de contratação e avaliação, componente de rating, pesquisa e filtros (US-008), denúncia (US-016), dashboard (US-018) e landing page (US-020). 9 issues atribuídas. |
| Leonardo Afonso | Autenticação / Testes / Documentação | Registo com validação de e-mail institucional e listagem de serviços com pesquisa/filtros, US de autenticação e perfil (US-001 a US-004), detalhe de serviço (US-009), documento de retrospetiva, documentação final e preparação da apresentação. 10 issues atribuídas. |
| Marinela Bettencourt | UX / Frontend / Testes | Protótipos UX (mockups), perfil de utilizador, gestão de categorias, diagrama de sequência de publicação, dashboard principal, refinamento de User Stories, painel de moderação, polish de UI, envio de pedido (US-010) e testes unitários de service/request. 10 issues atribuídas. |
| Miguel Costa | Infraestrutura / Backlog / Pedidos | Configuração do GitHub Actions (CI/CD), diagrama de componentes, NextAuth.js v5, CRUD de serviços — edição e remoção, sistema de denúncia, gestão de pedidos e cancelamento (US-011, 012, 013), ver avaliações (US-015) e moderação de conteúdo (US-017). 10 issues atribuídas. |

Nota: o grupo iniciou com um sétimo elemento, que abandonou o projeto numa fase inicial (Sprint 0), antes da atribuição individual de issues, constando apenas das issues coletivas de arranque. A distribuição de trabalho final foi equilibrada entre os 6 membros ativos, com cerca de 10 issues cada (64 issues no total: 60 individuais e 4 coletivas).

# 4. Análise dos Burndown Charts

Os burndown charts de cada sprint, gerados a partir do fecho de issues no GitHub Projects, refletiram o ritmo de trabalho e a qualidade das estimativas da equipa:

- Sprint 1 — linha real acima da ideal na primeira metade, devido ao tempo de configuração do ambiente (Docker, variáveis de ambiente, NextAuth). O atraso foi recuperado na segunda metade do ciclo.

- Sprint 2 — progresso aproximadamente linear e alinhado com a linha ideal — os ajustes de estimativas feitos na retrospetiva anterior tornaram o gráfico mais previsível.

- Sprint 3 — patamar a meio do ciclo causado pelo incidente da chave API (revogação + reescrita de histórico) e pelos conflitos de merge das branches empilhadas, seguido de queda acentuada após a resolução.

- Sprint 4 — descida mais lenta do que o previsto na segunda metade — as US de moderação revelaram-se mais complexas do que o estimado, com fecho concentrado nos últimos dias.

- Sprint 5 — queda regular, com o fecho das tarefas de testes e documentação distribuído ao longo do ciclo; pequeno desvio causado pela migração forçada do modelo LLM.

# 5. Sprint Backlogs e Estado Final

| Sprint | Itens do backlog | Story points | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Documento de Visão, User Stories, diagramas UML, mockups UX, setup do repositório e GitHub Projects | — | Concluído |
| Sprint 1 | US-001 registo · US-002 login · US-003 logout · US-004 perfil · US-019 navegação/layout | 23 | Concluído |
| Sprint 2 | US-005 publicar · US-006 editar · US-007 remover · US-008 pesquisa/filtros · US-009 detalhe · US-020 landing page | 25 | Concluído |
| Sprint 3 | US-010 enviar pedido · US-011 gerir pedidos recebidos · US-012 ver pedidos enviados · US-013 cancelar pedido · US-018 dashboard | 23 | Concluído |
| Sprint 4 | US-014 avaliar prestador · US-015 ver avaliações · US-016 denunciar · US-017 moderação | 15 | Concluído |
| Sprint 5 | Testes unitários (T15) · testes de aceitação (T16) · retrospetiva e relatório (T17) · integração LLM | — | Concluído |

## Métricas globais

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| User Stories implementadas | 20 / 20 (US-001 a US-020) |
| Story points totais | 86 |
| Issues no GitHub | 64 |
| Branches criadas | 30 |
| Pull Requests | 24 |
| Testes unitários (Vitest) | 37 — 100% a passar no CI |
| Testes de aceitação documentados | 71 (cobrindo as 20 US) |
| Modelos Prisma | 7 (User, Category, Service, ServiceRequest, Review, Report, Role) |
| Endpoints API | 13 |

# 6. Problemas Encontrados e Resoluções

| Problema | Impacto | Resolução |
| --- | --- | --- |
| Saída de um elemento do grupo (7 → 6) no Sprint 0 | Risco de tarefas órfãs e de desequilíbrio na distribuição do trabalho | Redistribuição imediata das tarefas no GitHub Projects pelos restantes 6 elementos, sem redução do âmbito |
| Variáveis de ambiente do .env não chegavam ao container Docker | Autenticação falhava em ambiente Docker; atraso no arranque do Sprint 1 | Declaração explícita das variáveis no bloco environment do docker-compose.yml e documentação no README |
| Branches empilhadas (criadas a partir da anterior, não da main) geraram conflitos de merge complexos | Tempo perdido em resolução de conflitos em ficheiros partilhados; PRs bloqueados em cadeia | Política rígida: branch sempre a partir da main atualizada, rebase frequente e revisão de PRs em 24h, com branch protection na main |
| Chave da API Groq commitada acidentalmente no .env.example | Incidente de segurança — exposição de credencial no histórico público do repositório | Revogação imediata da chave, reescrita do histórico git com BFG Repo Cleaner e verificação de segredos antes de cada commit |
| Descontinuação do modelo LLM llama3-8b-8192 pelo fornecedor | Funcionalidades de IA (pesquisa semântica e sugestão de preço) deixaram de funcionar a meio do Sprint 5 | Migração para o llama-3.3-70b-versatile e externalização do nome do modelo para configuração |
| US de moderação (US-016/017) subestimadas em story points | Sobrecarga nos últimos dias do Sprint 4 | Reestimação em planning seguinte e reforço do Definition of Done com critérios de UI e permissões |

# 7. Lições Aprendidas e Autoavaliação do Grupo

## Lições aprendidas

- Requisitos primeiro — documentar antes de codificar (visão, US com critérios de aceitação, UML) eliminou ambiguidade na implementação — a documentação do Sprint 0 manteve-se válida até ao Sprint 5.

- Estimativas realistas — estimativas devem refletir complexidade técnica (roles, permissões, estados de UI) e não apenas tempo cronológico aparente.

- Rede de segurança técnica — a combinação TypeScript + Zod com schemas partilhados apanhou erros de integração antes de chegarem ao browser; testes escritos em paralelo com a implementação teriam apanhado ainda mais cedo as inconsistências encontradas no Sprint 5.

- Segurança de credenciais — segredos nunca entram no repositório, nem em ficheiros de exemplo — o custo de um descuido (revogação + reescrita de histórico) é muito superior ao da prevenção.

- Higiene de Git em equipa — branches a partir da main, rebase frequente e PRs revistos rapidamente mantêm o fluxo linear; branches empilhadas multiplicam conflitos.

- Dependências externas — depender de serviços externos (modelos LLM) exige isolamento em configuração e plano de contingência para descontinuações.

## Autoavaliação do grupo

O grupo avalia o desempenho geral como muito positivo. Apesar da saída de um elemento e dos incidentes técnicos descritos, foram entregues 100% das User Stories planeadas, com testes unitários e de aceitação, documentação completa e duas funcionalidades de IA integradas. O processo Scrum — backlog priorizado, sprints com planning e retrospetiva, Kanban no GitHub Projects e PRs com revisão obrigatória — foi seguido de forma consistente e tornou o progresso transparente e auditável em qualquer momento. O resultado é um produto funcional, testado e documentado, pronto a ser demonstrado e continuado.